## Сроки по АУКЦИОНУ 44-ФЗ
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 300 млн рублей или 2 млрд рублей на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства
| часть 2 статьи 3 | [9 empty] | часть 2 ст. 67 |  | п. 3 ч. 5 ст. 63 + ч. 3 ст.58 |  | ч. 5 ст. 69 |  |  |  | ч. 8 ст. 69 | ч. 2 ст. 83.2 |  |  |  |  | ч. 3 и ч. 4 ст. 83.2 |  |  |  |  | ч. 5 или ч. 7 ст. 83.2 |  |  | ч. 6 ст. 83.2 |  |  | ч. 7 ст. 83.2
| дни недели | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | пн |  | вт |  | ср | чт | пт |  | пн | вт | ср | чт | пт | пн | вт | ср | чт | пт | пн | вт | ср | чт | пт | пн | вт | ср | чт | пт
| Календарный день | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-13 |  | 11-14 |  | 12-17 |  |  |  | 15-17 | 16 -20 (18-24) |  |  |  |  | 17-23 (19-26) |  |  |  |  | 26- 29 |  |  | 27-30 (30-34) |  |  | 28 -30 (31-34)
| Процедура проведения электронного аукциона | 1: Размещение извещения и документации в ЕИС; 2: Минимальный (болше можно) срок для подачи заявок на участие в электронном аукционе (не менее 7 дней); 9: Окончание срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 10-13: Максимальный (можно было вчера) срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе - не более 1 рабочего дня | подписание протокола рассмотрения заявок, направление оператору ЭП и размещение в ЕИС | АУКЦИОН (рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок)* | размещение оперетором ЭП протокола проведения ЭА в течение тридцати минут после окончания такого аукциона | Максимальный срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе - не более 3 рабочих дней |  |  | Подписание протокола подведения итогов электронного аукциона | Размещение протокола подведения итогов в ЕИС (следующий рабочий день) | Заключение контракта (не ранее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона)
|  | 3: Максимально допустимый срок для принятия решения об отмене закупки (ч. 1 ст. 36); 6: Максимально допустимый срок для принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона (ч. 5 ст. 63 и ч. 5 ст. 65); 7: Размещение изменений в ЕИС (+ продление срока подачи заявок) | [8 empty] | Максимальный срок размещения заказчиком проекта контракта без подписи в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Максимальный срок для размещения победителем подписанного проекта контракта на ЭП или размещения протокола разногласий (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Максимальный срок для размещения заказчиком подписанного контракта в ЕИС или, если участник направил протокол разногласий, проекта контракта (в течение 3 рабочих дней) |  |  | Максимальный срок для размещения победителем подписанного проекта контракта (в течение 3 рабочих дней) |  |  | Максимальный срок для размещения заказчиком подписанного контракта в ЕИС(в течение 3 рабочих дней)
| Срок по 44-ФЗ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
|  |  | календарный день | [7 empty] | рабочий день |  | рабочий день |  | рабочий день |  |  |  | рабочий день | Максимальный срок размещения заказчиком проекта контракта без подписи в ЕИС (в течение 5 дней) 1: календарный день; Максимальный срок для размещения заказчиком подписанного контракта в ЕИС или, если участник направил протокол разногласий, проекта контракта (в течение 3 рабочих дней) 1: рабочие дни; Максимальный срок для размещения победителем подписанного проекта контракта (в течение 3 рабочих дней) 1: рабочие дни; Максимальный срок для размещения заказчиком подписанного контракта в ЕИС(в течение 3 рабочих дней) 1: рабочие дни
*электронный аукцион в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе