## Сроки по АУКЦИОНУ 44-ФЗ
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА по 44-ФЗ
начальная (максимальная) цена контракта превышает 300 млн рублей или 2 млрд рублей на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства
Календарный день | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 27 |  | 28-30 |  |  |  | 28-31 | 32-36 |  |  |  |  | 37-41 |  |  |  |  | 42-44
Процедура проведения электронного аукциона | Размещение извещения и документации в ЕИС | Минимальный срок для подачи заявок на участие в электронном аукционе - 15 дней | [14 empty] | Окончание срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Максимальный срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе - не более 3 рабочих дней |  |  |  | подписание протокола рассмотрения заявок, направление оператору ЭП и размещение в ЕИС | АУКЦИОН (рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок)* | размещение оперетором ЭП протокола проведения ЭА в течение тридцати минут после окончания такого аукциона | Максимальный срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе - не более 3 рабочих дней |  |  | Подписание протокола подведения итогов электронного аукциона | Размещение протокола подведения итогов электронного аукциона в ЕИС (следующий рабочий день) | Заключение контракта (не ранее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона)
[14 empty] | Максимально допустимый срок для принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона | Размещение изменений в ЕИС (+ продление срока подачи заявок) | [14 empty] | Размещение заказчиком проекта контракта без подписи в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение победителем подписанного проекта контракта в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение заказчиком подписанного контракта в ЕИС (в течение 3 рабочих дней)
Срок по 44-ФЗ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3
|  | 1: календарный день |  | рабочий день |  |  |  |  | рабочий день |  | рабочий день |  |  |  | рабочий день | календарный день | [9 empty] | рабочие дни
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 300 млн рублей или 2 млрд рублей на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства
[5 empty] | Календарный день |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 13 |  | 14-16 |  |  |  | 14-17 | 18-22 |  |  |  |  | 23-27 |  |  |  |  | 28-30
[5 empty] | Процедура проведения электронного аукциона |  |  |  | 1: Размещение извещения и документации в ЕИС; 2: Минимальный срок для подачи заявок на участие в электронном аукционе (7 дней); 9: Окончание срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 10: Максимальный срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе - не более 1 рабочего дня |  |  |  | подписание протокола рассмотрения заявок, направление оператору ЭП и размещение в ЕИС | АУКЦИОН (рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок)* | размещение оперетором ЭП протокола проведения ЭА в течение тридцати минут после окончания такого аукциона | Максимальный срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе - не более 3 рабочих дней |  |  | Подписание протокола подведения итогов электронного аукциона | Размещение протокола подведения итогов в ЕИС (следующий рабочий день) | Заключение контракта (не ранее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона)
[9 empty] | 6: Максимально допустимый срок для принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона; 7: Размещение изменений в ЕИС (+ продление срока подачи заявок) | [11 empty] | Размещение заказчиком проекта контракта без подписи в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение победителем подписанного проекта контракта в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение заказчиком подписанного контракта в ЕИС (в течение 3 рабочих дней)
[5 empty] | Срок по 44-ФЗ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3
[10 empty] | календарный день | [7 empty] | рабочий день |  |  |  |  | рабочий день |  | рабочий день |  |  |  | рабочий день | Размещение заказчиком проекта контракта без подписи в ЕИС (в течение 5 дней) 1: календарный день; Размещение заказчиком подписанного контракта в ЕИС (в течение 3 рабочих дней) 1: рабочие дни
*электронный аукцион в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе