## Сроки по КОНКУРСУ 44-ФЗ
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО 44-ФЗ
Начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн. рублей
Календарный день | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27-29 | 30 |  | 31 | 32 |  | 34 | 35-37 |  | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49-51 | 52 | 53 | 54
Процедура открытого конкурса в электронной форме и конкурса с органиченным участием в электронной форме по 44-ФЗ | 1: Размещение извещения и документации в ЕИС; 2: Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и конкурсе с ограниченным участием в электронной форме (min 15 рабочих дней); 23: Окончание подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и конкурсе с ограниченным участием в электронной форме; 24: Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме конкурсной комиссией (max 5 рабочих дней) | Подписание протокола, направление оператору ЭП |  | Подача участниками окончательных предложений о цене контракта | Формирование оператором ЭП протокола подачи окончательных предложений | Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и конкурсе с ограниченным участием в электронной форме конкурсной комиссией (max 3 рабочих дня) |  |  | 1) Подписание протокола, направление оператору ЭП | 2) Направление заказчику протокола подачи окончательных предложений оператором ЭП | Подписание протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме, размещение в ЕИС, направление оператору ЭП | Заключение контракта (не ранее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме)
| 13-15: Максимально допустимый срок для принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении процедуры закупки, об отмене процедуры закупки (не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок); 16: Размещение изменений в ЕИС (+ продление срока подачи заявок) | [10 empty] | Размещение заказчиком проекта контракта без подписи в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение победителем подписанного проекта контракта в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение заказчиком подписанного контракта в ЕИС (в течение 3 рабочих дней)
Срок по 44-ФЗ | bar: 13-15 to 16; 23
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3
|  | 1: рабочий день | [10 empty] | календарный день | [9 empty] | рабочие дни
Начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн. рублей
Календарный день | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-22 | 23 | 24 | [5 empty] | 25 | 26 |  | 27-29 |  |  |  |  | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41-43 | 44 | 45
Процедура открытого конкурса в электронной форме и конкурса с органиченным участием в электронной форме по 44-ФЗ | 1: Размещение извещения и документации в ЕИС; 2: Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и конкурсе с ограниченным участием в электронной форме (min 15 рабочих дней); 23: Окончание подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и конкурсе с ограниченным участием в электронной форме; 24: Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме конкурсной комиссией (max 1 рабочий день) |  |  |  |  | Подписание протокола, направление оператору ЭП |  | Подача участниками окончательных предложений | Формирование оператором ЭП протокола подачи окончательных предложений | Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и конкурсе с ограниченным участием в электронной форме конкурсной комиссией (max 1 рабочий день) |  |  | 1) Подписание протокола, направление оператору ЭП | 2) Направление заказчику протокола подачи окончательных предложений оператором ЭП | Подписание протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме, размещение в ЕИС, направление оператору ЭП | Заключение контракта (не ранее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме)
| 13-15: Максимально допустимый срок для принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении процедуры закупки, об отмене процедуры закупки (не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок); 16: Размещение изменений в ЕИС (+ продление срока подачи заявок) | [14 empty] | Размещение заказчиком проекта контракта без подписи в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение победителем подписанного проекта контракта в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение заказчиком подписанного контракта в ЕИС (в течение 3 рабочих дней)
Срок по 44-ФЗ | bar: 13-15 to 16; 23
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3
|  | 1: рабочий день | [14 empty] | календарный день | [9 empty] | рабочие дни