## Сроки по 2 эт. конкурсу 44-ФЗ
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ по 44-ФЗ
Начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн. рублей
Календарный день | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  |  | 45 | 46 | 47 | 48-51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56-58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63-65 | 66 | 67 | 67 | 69 | 70-72 | 73 | 74 |  | 75 | 76 |  | 77-79 | 80 | 81 |  |  | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92-93 | 94 | 95 | 96
Процедура проведения двухэтапного конкурса в электронной форме по 44 ФЗ | 1: Размещение извещения о проведении двухэтапного конкурса в электронной форме и документации в ЕИС; 2: Подача первоначальных заявок на участие в двухэтапном конкурсе (min 15 рабочих дней); 23: Открытие доступа к поданным первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе.; 24: 1 этап - ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЗАЯВОК (ч.6 ст.57.1), в т.ч. предквалификационный отбор в случае установления в документации дополнительных требований к участникам конкурса (ч. 1, 10 ст. 57.1) (max 20 дн.); 43: Подписание протокола 1 этапа; 44: Размещение протокола 1 этапа двухэтапного конкурса в электронной форме в ЕИС и на электронной площадке | Корректировка конкурсной документации (уточнение условий закупки по результатам 1 этапа - ч. 9 ст. 57.1) | Размещение изменений, внесенных в конкурсную документацию (ч. 11 ст. 57.1) | 2 этап двухэтапного конкурса в электронной форме | [31 empty] | Заключение контракта (не ранее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов двухэтапного конкурса в электронной форме)
| 13-15: Максимально допустимый срок для принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении процедуры закупки, об отмене процедуры закупки (не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок); 16: Размещение изменений в ЕИС (+ продление срока подачи заявок) |  |  | Направление приглашений участникам с предложением подать окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе | Подача окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме (min 15 рабочих дней) | [14 empty] | Окончание подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме | Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме конкурсной комиссией (max 5 рабочих дней) |  |  |  |  | Подписание протокола, направление оператору ЭП |  | Подача участниками окончательных предложений о цене контракта | Формирование оператором ЭП протокола подачи окончательных предложений | Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме конкурсной комиссией (max 3 рабочих дня) |  |  | 1) Подписание протокола, направление оператору ЭП | 2) Направление заказчику протокола подачи окончательных предложений оператором ЭП | Подписание протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме, размещение в ЕИС, направление оператору ЭП | Размещение заказчиком проекта контракта без подписи в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение победителем подписанного проекта контракта в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение заказчиком подписанного контракта в ЕИС (в течение 3 рабочих дней)
[51 empty] | Максимально допустимый срок для принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении процедуры закупки, об отмене процедуры закупки (не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок) | Размещение изменений в ЕИС (+ продление срока подачи заявок) | bar: 13-15 to 16; 43 to 44
Срок по 44-ФЗ | 44: не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания | сроки законом не определены | сроки законом не определены | в день отражения изменеий в документации, размещенной в ЕИС
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3
|  | 1: рабочий день; 1: календарный день |  |  |  |  | рабочий день | [30 empty] | календарный день | [9 empty] | рабочие дни
Начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн. рублей
Календарный день | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  |  | 45 | 46 | 47 | 48-51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56-58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63-65 | 66 | 67 | 68 | [5 empty] | 69 | 70-72 |  | 73 |  |  |  |  | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84-86 | 87 | 88 | 89
Процедура проведения двухэтапного конкурса в электронной форме по 44-ФЗ | 1: Размещение извещения о проведении двухэтапного конкурса и документации в ЕИС; 2: Подача первоначальных заявок на участие в двухэтапном конкурсе (min 15 рабочих дней); 23: Открытие доступа к поданным первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе.; 24: 1 этап - ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЗАЯВОК (ч.6 ст.57.1), в т.ч. предквалификационный отбор в случае установления в документации дополнительных требований к участникам конкурса (ч. 1, 10 ст. 57.1) (max 20 дн.); 43: Подписание протокола 1 этапа; 44: Размещение протокола 1 этапа в ЕИС и на электронной площадке | Корректировка конкурсной документации (уточнение условий закупки по результатам 1 этапа - ч. 9 ст. 57.1) | Размещение изменений, внесенных в конкурсную документацию (ч. 11 ст. 57.1) | 2 этап двухэтапного конкурса в электронной форме | [31 empty] | Заключение контракта (не ранее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов двухэтапного конкурса в электронной форме)
| 13-15: Максимально допустимый срок для принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении процедуры закупки, об отмене процедуры закупки (не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок); 16: Размещение изменений в ЕИС (+ продление срока подачи заявок) |  |  | Направление приглашений участникам с предложением подать окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе | Подача окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме (min 15 рабочих дней) | [14 empty] | Окончание подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме | Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в одвухэтапном конкурсе в электронной форме конкурсной комиссией (max 1 рабочий день) |  |  |  |  | Подписание протокола, направление оператору ЭП |  | Подача участниками окончательных предложений | Формирование оператором ЭП протокола подачи окончательных предложений | Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме конкурсной комиссией (max 1 рабочий день) |  |  | 1) Подписание протокола, направление оператору ЭП | 2) Направление заказчику протокола подачи окончательных предложений оператором ЭП | Подписание протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме, размещение в ЕИС, направление оператору ЭП | Размещение заказчиком проекта контракта без подписи в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение победителем подписанного проекта контракта в ЕИС (в течение 5 дней) |  |  |  |  | Размещение заказчиком подписанного контракта в ЕИС (в течение 3 рабочих дней)
[51 empty] | Максимально допустимый срок для принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении процедуры закупки, об отмене процедуры закупки (не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок) | Размещение изменений в ЕИС (+ продление срока подачи заявок) | bar: 13-15 to 16; 43 to 44
Срок по 44-ФЗ | 44: не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания | сроки законом не определены | сроки законом не определены | в день отражения изменеий в документации, размещенной в ЕИС
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3
|  | 1: рабочий день; 1: календарный день |  |  |  |  | рабочий день | [30 empty] | календарный день | [9 empty] | рабочие дни